## Sheet1
まだまだたくさんあります！無料テンプレートのダウンロード
赤色の文章は、建設・建築業の週間業務報告書の記入例です。
週間作業報告書（建設）
| 報告日： | 年 月 日 |  |  | 報告者：
所属現場：
| 週次期間： | 年 月 日（ ）～ 年 月 日（ ）
1．今週の作業内容
| 日付 | 作業内容 |  |  | 作業人数 | 備考
| ／ （月） | 基礎配筋工事（1F） |  |  | 6名 | 配筋検査実施済み
| ／ （火） | コンクリート打設（1F） |  |  | 5名 | 天候：晴れ
| ／ （水） | 型枠解体、養生 |  |  | 4名 | 問題なし
| ／ （木） | 鉄骨柱建て方準備 |  |  | 5名 | 重機搬入完了
| ／ （金） | 鉄骨柱建て方開始 |  |  | 6名 | 作業安全確認済み
| ／ （土） | 鉄骨柱建て方継続 |  |  | 4名 | 小雨あり、安全対策実施
| ／ （日） | 作業なし（休工）
2．進捗状況
| 全体工程に対する進捗率 |  | 23％（予定通り）
| 今週の目標 |  | 鉄骨建方開始 → 達成
| 来週の予定 |  | 鉄骨梁組立、ボルト締め作業
3．安全・品質管理状況
| 安全パトロール |  | 6/3、6/7 実施済み（是正指摘なし）
| KY（危険予知）ミーティング |  | 毎朝実施
| 熱中症対策 |  | 水分補給用飲料配布、簡易ミスト導入
4．課題・対応
| 課題 |  | 発生日 | 内容 |  | 対応状況
| 鉄骨部材の納入遅れ |  | ／ | 一部納品が1日遅延 |  | 工程に影響なし、対応済み
| 仮囲いの一部ぐらつき |  | ／ | 強風による影響 |  | 補強工事を実施済み
5．その他・連絡事項
現場内の通路表示を改善中（6/10完了予定）
次回の現場定例会議：6月11日（水）10:00～