## スケジュール
まだまだたくさんあります！無料テンプレートのダウンロード
Web制作スケジュール
| 案件名 |  | ○○株式会社 コーポレートサイト制作 | [6 empty] | 公開予定日 |  |  |  |  | 2026-12-04 | [8 empty] | 遅延タスク |  |  |  |  | 2 件
| クライアント |  | ○○株式会社 広報部 | [6 empty] | 全体進捗 |  |  |  |  | 32.18% | [8 empty] | 作成日 |  |  |  |  | 2026-10-23
| 水色の欄に入力（区分・担当は選択式） | [9 empty] | ディレクター | [5 empty] | デザイナー | [5 empty] | エンジニア | [5 empty] | ライター | [5 empty] | クライアント | [5 empty] | フェーズ |  |  |  |  | ◆ 承認・公開 | [6 empty] | 今日 | [5 empty] | 土日 | [5 empty] | 祝日
| No | 区分 | タスク | 担当 | 開始日 | 終了日 | 営業日 | 進捗 | 状態 | 10月 | [26 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
 | time axis 2026-10-05 to 2026-12-27
 | time axis 2026-10-05 to 2026-12-27
|  | フェーズ | 企画・要件定義 |  | 2026-10-05 | 2026-10-15 | 8 | 100% | 完了
| 1 | マイルストーン | ◆ キックオフMTG | ディレクター | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 100% | 完了 | bar: 2026-10-05
| 2 | タスク | ヒアリング・要件整理 | ディレクター | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | 100% | 完了
| 3 | タスク | サイトマップ作成 | ディレクター | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 2 | 100% | 完了
| 4 | マイルストーン | ◆ 要件定義の承認 | クライアント | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 100% | 完了 | bar: 2026-10-15
|  | フェーズ | 設計 |  | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 7 | 83.64% | 遅延
| 5 | タスク | ワイヤーフレーム作成 | ディレクター | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 5 | 100% | 完了
| 6 | タスク | 原稿作成 | ライター | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 6 | 70% | 遅延
| 7 | マイルストーン | ◆ ワイヤーの承認 | クライアント | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | 100% | 完了 | bar: 2026-10-22
|  | フェーズ | デザイン |  | 2026-10-22 | 2026-11-12 | 15 | 10.71% | 進行中
| 8 | タスク | トップページデザイン | デザイナー | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 5 | 30% | 進行中
| 9 | タスク | 下層ページデザイン | デザイナー | 2026-10-29 | 2026-11-06 | 6 | 0% | 未着手
| 10 | タスク | デザイン確認・修正 | クライアント | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 3 | 0% | 未着手
| 11 | マイルストーン | ◆ デザインの承認 | クライアント | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | 0% | 未着手 | bar: 2026-11-12
|  | フェーズ | 実装 |  | 2026-11-12 | 2026-11-26 | 10 | 0% | 未着手
| 12 | タスク | コーディング | エンジニア | 2026-11-12 | 2026-11-20 | 7 | 0% | 未着手
| 13 | タスク | CMS構築 | エンジニア | 2026-11-16 | 2026-11-24 | 6 | 0% | 未着手
| 14 | タスク | 原稿・画像の流し込み | ライター | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3 | 0% | 未着手
|  | フェーズ | テスト・公開 |  | 2026-11-25 | 2026-12-04 | 8 | 0% | 未着手
| 15 | タスク | 動作確認・ブラウザテスト | エンジニア | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 3 | 0% | 未着手
| 16 | タスク | クライアント確認 | クライアント | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2 | 0% | 未着手
| 17 | タスク | 修正対応 | エンジニア | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2 | 0% | 未着手
| 18 | マイルストーン | ◆ サイト公開 | ディレクター | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | 0% | 未着手 | bar: 2026-12-04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 祝日
祝日・休業日
営業日の計算と色分けに使います。会社の休業日は下の空欄に追加してください。
日付 | 名称
2026-01-01 | 元日
2026-01-12 | 成人の日
2026-02-11 | 建国記念の日
2026-02-23 | 天皇誕生日
2026-03-20 | 春分の日
2026-04-29 | 昭和の日
2026-05-03 | 憲法記念日
2026-05-04 | みどりの日
2026-05-05 | こどもの日
2026-05-06 | 振替休日
2026-07-20 | 海の日
2026-08-11 | 山の日
2026-09-21 | 敬老の日
2026-09-22 | 国民の休日
2026-09-23 | 秋分の日
2026-10-12 | スポーツの日
2026-11-03 | 文化の日
2026-11-23 | 勤労感謝の日
2027-01-01 | 元日
2027-01-11 | 成人の日
2027-02-11 | 建国記念の日
2027-02-23 | 天皇誕生日
2027-03-21 | 春分の日
2027-03-22 | 振替休日
2027-04-29 | 昭和の日
2027-05-03 | 憲法記念日
2027-05-04 | みどりの日
2027-05-05 | こどもの日
2027-07-19 | 海の日
2027-08-11 | 山の日
2027-09-20 | 敬老の日
2027-09-23 | 秋分の日
2027-10-11 | スポーツの日
2027-11-03 | 文化の日
2027-11-23 | 勤労感謝の日